## Tareas_y_Pruebas
ID | HU | Historia de usuario | Tipo | Descripción | Estimación (SP) | Estimación (horas) | Dependencia directa | Sprint sugerido | Condición
T-001-01 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Definir campos y reglas de validación del registro | 1 | 2 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-001-02 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Configurar entidad/tabla de usuario y restricciones | 3 | 6 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-001-03 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Implementar formulario de registro en móvil | 3 | 6 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-001-04 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Implementar servicio de creación de usuario y manejo de errores | 3 | 6 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-001-05 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Integrar validaciones cliente/servidor | 3 | 6 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-001-06 | HU-001 | Registro de usuario | Tarea técnica | Documentar contrato y comportamiento del registro | 3 | 6 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-001-01 | HU-001 | Registro de usuario | Prueba | Registro válido | 1 | 1 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-001-02 | HU-001 | Registro de usuario | Prueba | Campos obligatorios inválidos | 1 | 1 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-001-03 | HU-001 | Registro de usuario | Prueba | Identificador duplicado | 1 | 1 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-001-04 | HU-001 | Registro de usuario | Prueba | Persistencia de usuario | 1 | 1 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-001-05 | HU-001 | Registro de usuario | Prueba | Error controlado de servicio | 1 | 1 | HU-027 | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-01 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Definir flujo de autenticación | 1 | 2 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-02 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Configurar autenticación en Supabase | 3 | 6 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-03 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Implementar pantalla de inicio de sesión | 3 | 6 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-04 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Implementar manejo de sesión | 3 | 6 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-05 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Implementar estados de error y cierre de sesión | 3 | 6 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-002-06 | HU-002 | Inicio de sesión | Tarea técnica | Proteger rutas y operaciones autenticadas | 1 | 2 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-002-01 | HU-002 | Inicio de sesión | Prueba | Credenciales válidas | 1 | 1 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-002-02 | HU-002 | Inicio de sesión | Prueba | Credenciales inválidas | 1 | 1 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-002-03 | HU-002 | Inicio de sesión | Prueba | Sesión persistente | 1 | 1 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-002-04 | HU-002 | Inicio de sesión | Prueba | Acceso a ruta protegida | 1 | 1 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-002-05 | HU-002 | Inicio de sesión | Prueba | Cierre de sesión | 1 | 1 | HU-001, HU-027 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-003-01 | HU-003 | Gestión del perfil | Tarea técnica | Definir campos editables del perfil | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-003-02 | HU-003 | Gestión del perfil | Tarea técnica | Implementar consulta de perfil | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-003-03 | HU-003 | Gestión del perfil | Tarea técnica | Implementar edición y actualización | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-003-04 | HU-003 | Gestión del perfil | Tarea técnica | Aplicar validaciones | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-003-05 | HU-003 | Gestión del perfil | Tarea técnica | Integrar persistencia | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-003-01 | HU-003 | Gestión del perfil | Prueba | Consulta de perfil | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-003-02 | HU-003 | Gestión del perfil | Prueba | Actualización válida | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-003-03 | HU-003 | Gestión del perfil | Prueba | Datos inválidos | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-003-04 | HU-003 | Gestión del perfil | Prueba | Persistencia de cambios | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-003-05 | HU-003 | Gestión del perfil | Prueba | Acceso sin autenticación | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-004-01 | HU-004 | Explorar restaurantes | Tarea técnica | Definir modelo de listado de restaurantes | 3 | 6 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-004-02 | HU-004 | Explorar restaurantes | Tarea técnica | Crear consulta de restaurantes disponibles | 1 | 2 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-004-03 | HU-004 | Explorar restaurantes | Tarea técnica | Implementar pantalla de catálogo | 3 | 6 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-004-04 | HU-004 | Explorar restaurantes | Tarea técnica | Implementar navegación al detalle | 3 | 6 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-004-05 | HU-004 | Explorar restaurantes | Tarea técnica | Manejar carga, vacío y error | 1 | 2 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-004-01 | HU-004 | Explorar restaurantes | Prueba | Listado con datos | 1 | 1 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-004-02 | HU-004 | Explorar restaurantes | Prueba | Catálogo vacío | 1 | 1 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-004-03 | HU-004 | Explorar restaurantes | Prueba | Error de consulta | 1 | 1 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-004-04 | HU-004 | Explorar restaurantes | Prueba | Apertura de detalle | 1 | 1 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-005-01 | HU-005 | Detalle del restaurante | Tarea técnica | Diseñar modelo de detalle | 3 | 6 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-005-02 | HU-005 | Detalle del restaurante | Tarea técnica | Implementar consulta por restaurante | 3 | 6 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-005-03 | HU-005 | Detalle del restaurante | Tarea técnica | Construir pantalla de detalle | 1 | 2 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-005-04 | HU-005 | Detalle del restaurante | Tarea técnica | Integrar platos, horarios y ubicación | 3 | 6 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-005-05 | HU-005 | Detalle del restaurante | Tarea técnica | Manejar información faltante | 1 | 2 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-005-01 | HU-005 | Detalle del restaurante | Prueba | Detalle completo | 1 | 1 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-005-02 | HU-005 | Detalle del restaurante | Prueba | Sin horarios | 1 | 1 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-005-03 | HU-005 | Detalle del restaurante | Prueba | Sin ubicación | 1 | 1 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-005-04 | HU-005 | Detalle del restaurante | Prueba | Restaurante inexistente | 1 | 1 | HU-004 | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-006-01 | HU-006 | Consultar platos | Tarea técnica | Definir estructura de platos | 1 | 2 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-006-02 | HU-006 | Consultar platos | Tarea técnica | Implementar consulta de platos por restaurante | 3 | 6 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-006-03 | HU-006 | Consultar platos | Tarea técnica | Construir listado de platos | 1 | 2 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-006-04 | HU-006 | Consultar platos | Tarea técnica | Implementar navegación al detalle | 3 | 6 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-006-05 | HU-006 | Consultar platos | Tarea técnica | Manejar disponibilidad | 1 | 2 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-006-01 | HU-006 | Consultar platos | Prueba | Listado de platos | 1 | 1 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-006-02 | HU-006 | Consultar platos | Prueba | Restaurante sin platos | 1 | 1 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-006-03 | HU-006 | Consultar platos | Prueba | Plato no disponible | 1 | 1 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-006-04 | HU-006 | Consultar platos | Prueba | Consulta errónea | 1 | 1 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-007-01 | HU-007 | Consultar precios | Tarea técnica | Definir formato y tipo de precio | 1 | 2 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-007-02 | HU-007 | Consultar precios | Tarea técnica | Integrar precio en modelo de plato | 3 | 6 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-007-03 | HU-007 | Consultar precios | Tarea técnica | Mostrar precio en listado | 1 | 2 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-007-04 | HU-007 | Consultar precios | Tarea técnica | Mostrar precio en detalle | 1 | 2 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-007-05 | HU-007 | Consultar precios | Tarea técnica | Validar consistencia del dato | 1 | 2 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-007-01 | HU-007 | Consultar precios | Prueba | Precio válido | 1 | 1 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-007-02 | HU-007 | Consultar precios | Prueba | Precio ausente | 1 | 1 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-007-03 | HU-007 | Consultar precios | Prueba | Formato de precio | 1 | 1 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-007-04 | HU-007 | Consultar precios | Prueba | Consistencia listado-detalle | 1 | 1 | HU-006 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-008-01 | HU-008 | Consultar horarios | Tarea técnica | Definir estructura de horarios | 1 | 2 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-008-02 | HU-008 | Consultar horarios | Tarea técnica | Implementar consulta de horarios | 3 | 6 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-008-03 | HU-008 | Consultar horarios | Tarea técnica | Mostrar horarios en detalle | 1 | 2 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-008-04 | HU-008 | Consultar horarios | Tarea técnica | Validar formato y consistencia | 1 | 2 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-008-05 | HU-008 | Consultar horarios | Tarea técnica | Manejar horario no registrado | 1 | 2 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-008-01 | HU-008 | Consultar horarios | Prueba | Horario completo | 1 | 1 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-008-02 | HU-008 | Consultar horarios | Prueba | Día sin horario | 1 | 1 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-008-03 | HU-008 | Consultar horarios | Prueba | Formato inválido | 1 | 1 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-008-04 | HU-008 | Consultar horarios | Prueba | Restaurante sin horarios | 1 | 1 | HU-005, HU-021 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-009-01 | HU-009 | Consultar ubicación | Tarea técnica | Definir modelo de ubicación | 3 | 6 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-009-02 | HU-009 | Consultar ubicación | Tarea técnica | Integrar ubicación en restaurante | 3 | 6 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-009-03 | HU-009 | Consultar ubicación | Tarea técnica | Implementar presentación de ubicación | 3 | 6 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-009-04 | HU-009 | Consultar ubicación | Tarea técnica | Validar datos geográficos/dirección | 1 | 2 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-009-05 | HU-009 | Consultar ubicación | Tarea técnica | Manejar ubicación ausente | 1 | 2 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-009-01 | HU-009 | Consultar ubicación | Prueba | Ubicación válida | 1 | 1 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-009-02 | HU-009 | Consultar ubicación | Prueba | Ubicación ausente | 1 | 1 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-009-03 | HU-009 | Consultar ubicación | Prueba | Restaurante incorrecto | 1 | 1 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-009-04 | HU-009 | Consultar ubicación | Prueba | Datos inválidos | 1 | 1 | HU-005, HU-022 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-010-01 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Tarea técnica | Definir campos y reglas de búsqueda | 1 | 2 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-010-02 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Tarea técnica | Implementar consulta/búsqueda | 3 | 6 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-010-03 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Tarea técnica | Construir interfaz de búsqueda | 1 | 2 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-010-04 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Tarea técnica | Implementar estados de resultados | 3 | 6 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-010-05 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Tarea técnica | Optimizar consulta inicial | 1 | 2 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-010-01 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Prueba | Coincidencia por restaurante | 1 | 1 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-010-02 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Prueba | Coincidencia por plato | 1 | 1 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-010-03 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Prueba | Sin resultados | 1 | 1 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-010-04 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Prueba | Búsqueda vacía | 1 | 1 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-010-05 | HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Prueba | Error de búsqueda | 1 | 1 | HU-004, HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-011-01 | HU-011 | Filtrar resultados | Tarea técnica | Definir filtros incluidos en MVP | 1 | 2 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-011-02 | HU-011 | Filtrar resultados | Tarea técnica | Diseñar parámetros de filtro | 1 | 2 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-011-03 | HU-011 | Filtrar resultados | Tarea técnica | Implementar lógica de filtrado | 3 | 6 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-011-04 | HU-011 | Filtrar resultados | Tarea técnica | Integrar filtros con búsqueda | 3 | 6 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-011-05 | HU-011 | Filtrar resultados | Tarea técnica | Implementar limpiar filtros | 3 | 6 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-011-01 | HU-011 | Filtrar resultados | Prueba | Un filtro | 1 | 1 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-011-02 | HU-011 | Filtrar resultados | Prueba | Múltiples filtros | 1 | 1 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-011-03 | HU-011 | Filtrar resultados | Prueba | Sin coincidencias | 1 | 1 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-011-04 | HU-011 | Filtrar resultados | Prueba | Limpiar filtros | 1 | 1 | HU-010 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-012-01 | HU-012 | Detalle de plato | Tarea técnica | Definir estructura de detalle | 1 | 2 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-012-02 | HU-012 | Detalle de plato | Tarea técnica | Implementar consulta por plato | 3 | 6 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-012-03 | HU-012 | Detalle de plato | Tarea técnica | Construir pantalla de detalle | 1 | 2 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-012-04 | HU-012 | Detalle de plato | Tarea técnica | Integrar precio e información disponible | 3 | 6 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-012-05 | HU-012 | Detalle de plato | Tarea técnica | Implementar navegación de retorno | 3 | 6 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-012-01 | HU-012 | Detalle de plato | Prueba | Detalle válido | 1 | 1 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-012-02 | HU-012 | Detalle de plato | Prueba | Precio ausente | 1 | 1 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-012-03 | HU-012 | Detalle de plato | Prueba | Plato inexistente | 1 | 1 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-012-04 | HU-012 | Detalle de plato | Prueba | Retorno al restaurante | 1 | 1 | HU-006 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-01 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Definir eventos de interacción del MVP | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-02 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Diseñar estructura de evento | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-03 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Implementar captura de eventos | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-04 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Persistir interacción asociada al usuario | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-05 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Evitar duplicaciones indebidas | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-013-06 | HU-013 | Registrar interacción | Tarea técnica | Documentar eventos | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-013-01 | HU-013 | Registrar interacción | Prueba | Evento válido | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-013-02 | HU-013 | Registrar interacción | Prueba | Usuario autenticado | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-013-03 | HU-013 | Registrar interacción | Prueba | Interacción sin usuario | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-013-04 | HU-013 | Registrar interacción | Prueba | Duplicación | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-013-05 | HU-013 | Registrar interacción | Prueba | Fallo de persistencia sin bloquear navegación | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-01 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Definir catálogo inicial de preferencias | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-02 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Crear modelo de preferencias | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-03 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Implementar interfaz de selección | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-04 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Persistir preferencias | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-05 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Implementar actualización | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-014-06 | HU-014 | Registrar preferencias | Tarea técnica | Exponer preferencias al recomendador | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-014-01 | HU-014 | Registrar preferencias | Prueba | Selección válida | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-014-02 | HU-014 | Registrar preferencias | Prueba | Actualización | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-014-03 | HU-014 | Registrar preferencias | Prueba | Sin preferencias | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-014-04 | HU-014 | Registrar preferencias | Prueba | Persistencia | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-014-05 | HU-014 | Registrar preferencias | Prueba | Preferencias disponibles para IA | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-015-01 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Tarea técnica | Definir estructura de historial | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-015-02 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Tarea técnica | Persistir búsquedas | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-015-03 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Tarea técnica | Implementar consulta del historial | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-015-04 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Tarea técnica | Aplicar aislamiento por usuario | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-015-05 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Tarea técnica | Definir reglas de conservación/gestión | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-015-01 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Prueba | Guardado de búsqueda | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-015-02 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Prueba | Consulta de historial | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-015-03 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Prueba | Aislamiento entre usuarios | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-015-04 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Prueba | Historial vacío | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-015-05 | HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Prueba | Error de consulta | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-01 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Definir entradas y salidas del recomendador | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-02 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Preparar dataset y variables | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-03 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Implementar algoritmo candidato | 3 | 6 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-04 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Implementar generación de recomendaciones | 3 | 6 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-05 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Aplicar reglas de disponibilidad y datos válidos | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-06 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Integrar estrategia de cold start | 3 | 6 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-016-07 | HU-016 | Generar recomendaciones | Tarea técnica | Registrar resultados para evaluación | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-01 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Usuario con historial | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-02 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Usuario con preferencias | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-03 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Datos insuficientes | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-04 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Entidades no disponibles | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-05 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Respuesta válida | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-016-06 | HU-016 | Generar recomendaciones | Prueba | Recomendaciones reproducibles con misma entrada | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 5 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-01 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Definir contrato de API de recomendaciones | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-02 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Implementar endpoint | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-03 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Implementar validación de entrada | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-04 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Conectar API con motor | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-05 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Implementar manejo de errores | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-06 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Integrar cliente móvil | 3 | 6 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-017-07 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Tarea técnica | Documentar API | 1 | 2 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-01 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Request válido | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-02 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Request inválido | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-03 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Respuesta del motor | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-04 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Motor no disponible | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-05 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Timeout/error de red | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-017-06 | HU-017 | Integrar motor de recomendación | Prueba | Integración móvil | 1 | 1 | HU-016, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-018-01 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Tarea técnica | Definir componente visual de recomendación | 1 | 2 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-018-02 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Tarea técnica | Implementar consumo del endpoint | 3 | 6 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-018-03 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Tarea técnica | Mostrar tarjetas/listado de recomendaciones | 1 | 2 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-018-04 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Tarea técnica | Implementar navegación al detalle | 3 | 6 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-018-05 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Tarea técnica | Manejar carga, vacío y error | 1 | 2 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-018-01 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Prueba | Recomendaciones válidas | 1 | 1 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-018-02 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Prueba | Sin recomendaciones | 1 | 1 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-018-03 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Prueba | Error del servicio | 1 | 1 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-018-04 | HU-018 | Visualizar recomendaciones | Prueba | Navegación al detalle | 1 | 1 | HU-016, HU-004 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-01 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Definir permisos de actualización | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-02 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Implementar formularios de edición | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-03 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Implementar validaciones | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-04 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Implementar persistencia | 3 | 6 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-05 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Reflejar cambios en catálogo | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-019-06 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Tarea técnica | Registrar errores/operaciones relevantes | 1 | 2 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-019-01 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Prueba | Actualización válida | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-019-02 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Prueba | Datos inválidos | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-019-03 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Prueba | Usuario sin permisos | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-019-04 | HU-019 | Actualizar información gastronómica | Prueba | Reflejo en catálogo | 1 | 1 | HU-001, HU-002 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-01 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Definir modelo y campos obligatorios | 3 | 6 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-02 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Implementar alta de restaurante | 3 | 6 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-03 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Implementar consulta | 3 | 6 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-04 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Implementar edición | 3 | 6 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-05 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Implementar controles de permisos | 3 | 6 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-020-06 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Tarea técnica | Validar integridad de datos | 1 | 2 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-020-01 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Prueba | Crear restaurante | 1 | 1 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-020-02 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Prueba | Consultar restaurante | 1 | 1 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-020-03 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Prueba | Editar restaurante | 1 | 1 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-020-04 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Prueba | Datos obligatorios | 1 | 1 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-020-05 | HU-020 | Gestionar restaurantes | Prueba | Acceso sin permisos | 1 | 1 | HU-019 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-01 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Definir campos obligatorios de plato | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-02 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Implementar alta de plato | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-03 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Implementar consulta | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-04 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Implementar edición | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-05 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Asociar plato a restaurante | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-021-06 | HU-021 | Gestionar platos | Tarea técnica | Gestionar disponibilidad/publicación | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-021-01 | HU-021 | Gestionar platos | Prueba | Crear plato | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-021-02 | HU-021 | Gestionar platos | Prueba | Editar plato | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-021-03 | HU-021 | Gestionar platos | Prueba | Asociación correcta | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-021-04 | HU-021 | Gestionar platos | Prueba | Datos inválidos | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-021-05 | HU-021 | Gestionar platos | Prueba | Disponibilidad | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-022-01 | HU-022 | Gestionar horarios | Tarea técnica | Definir estructura y reglas de horarios | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-022-02 | HU-022 | Gestionar horarios | Tarea técnica | Implementar registro | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-022-03 | HU-022 | Gestionar horarios | Tarea técnica | Implementar edición | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-022-04 | HU-022 | Gestionar horarios | Tarea técnica | Validar inconsistencias | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-022-05 | HU-022 | Gestionar horarios | Tarea técnica | Integrar horarios al catálogo | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-022-01 | HU-022 | Gestionar horarios | Prueba | Registrar horario | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-022-02 | HU-022 | Gestionar horarios | Prueba | Editar horario | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-022-03 | HU-022 | Gestionar horarios | Prueba | Horario inválido | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-022-04 | HU-022 | Gestionar horarios | Prueba | Reflejo en catálogo | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-023-01 | HU-023 | Gestionar ubicación | Tarea técnica | Definir estructura de ubicación | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-023-02 | HU-023 | Gestionar ubicación | Tarea técnica | Implementar registro | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-023-03 | HU-023 | Gestionar ubicación | Tarea técnica | Implementar edición | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-023-04 | HU-023 | Gestionar ubicación | Tarea técnica | Validar ubicación | 1 | 2 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-023-05 | HU-023 | Gestionar ubicación | Tarea técnica | Integrar visualización al catálogo | 3 | 6 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-023-01 | HU-023 | Gestionar ubicación | Prueba | Registrar ubicación | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-023-02 | HU-023 | Gestionar ubicación | Prueba | Editar ubicación | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-023-03 | HU-023 | Gestionar ubicación | Prueba | Ubicación inválida | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-023-04 | HU-023 | Gestionar ubicación | Prueba | Reflejo en catálogo | 1 | 1 | HU-020 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-01 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Seleccionar métricas de evaluación | 1 | 2 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-02 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Preparar conjunto de evaluación | 1 | 2 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-03 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Implementar script de evaluación | 3 | 6 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-04 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Ejecutar métricas | 1 | 2 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-05 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Guardar resultados | 1 | 2 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-024-06 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Tarea técnica | Generar reporte comparativo | 1 | 2 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-024-01 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Prueba | Ejecución de evaluación | 1 | 1 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-024-02 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Prueba | Cálculo de métricas | 1 | 1 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-024-03 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Prueba | Repetibilidad | 3 | 3 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-024-04 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Prueba | Comparación de modelos | 3 | 3 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-024-05 | HU-024 | Evaluar recomendaciones | Prueba | Registro de resultados | 1 | 1 | HU-026, HU-016 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-025-01 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Tarea técnica | Definir condición de cold start | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-025-02 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Tarea técnica | Diseñar estrategia inicial | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-025-03 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Tarea técnica | Implementar fallback de recomendación | 3 | 6 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-025-04 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Tarea técnica | Integrar con motor principal | 3 | 6 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-025-05 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Tarea técnica | Registrar comportamiento para evaluación | 1 | 2 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-025-01 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Prueba | Usuario sin historial | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-025-02 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Prueba | Usuario con pocas interacciones | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-025-03 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Prueba | Fallback válido | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-025-04 | HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Prueba | No mostrar entidades inexistentes | 1 | 1 | HU-013, HU-014 | Sprint 6 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-01a | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Definir contrato y esquema del dataset de entrenamiento | 2 | 4 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-01b | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Definir variables, eventos y partición de datos | 1 | 2 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-02 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Definir dataset de evaluación | 1 | 2 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-03 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Implementar preparación de datos | 3 | 6 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-04a | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Implementar pipeline de entrenamiento reproducible | 2 | 4 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-04b | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Versionar y registrar el modelo entrenado | 1 | 2 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-05 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Separar y proteger evaluación | 1 | 2 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-06 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Versionar configuración del experimento | 3 | 6 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-026-07 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Tarea técnica | Registrar resultados | 1 | 2 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-026-01 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Prueba | Separación entrenamiento/evaluación | 1 | 1 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-026-02 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Prueba | Entrenamiento reproducible | 1 | 1 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-026-03 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Prueba | Sin fuga de datos | 1 | 1 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-026-04 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Prueba | Registro de experimento | 1 | 1 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-027-01 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Tarea técnica | Configurar proyecto React Native | 3 | 6 | — | Sprint 0 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-027-02 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Tarea técnica | Definir plataformas objetivo | 1 | 2 | — | Sprint 0 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-027-03 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Tarea técnica | Verificar navegación y componentes | 1 | 2 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-027-04 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Tarea técnica | Ejecutar build por plataforma | 1 | 2 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-027-05 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Tarea técnica | Registrar incompatibilidades y corregirlas | 1 | 2 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-027-01 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Prueba | Build plataforma 1 | 3 | 3 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-027-02 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Prueba | Build plataforma 2 | 3 | 3 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-027-03 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Prueba | Funciones críticas multiplataforma | 3 | 3 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-027-04 | HU-027 | Aplicación multiplataforma | Prueba | Navegación consistente | 1 | 1 | — | Sprint 1 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-01 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Definir tareas críticas de evaluación | 1 | 2 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-02 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Preparar prototipo/interfaz | 1 | 2 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-03 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Ejecutar prueba de usabilidad | 1 | 2 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-04 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Registrar problemas | 1 | 2 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-05 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Implementar mejoras priorizadas | 3 | 6 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-028-06 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Tarea técnica | Repetir evaluación | 1 | 2 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-028-01 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Prueba | Completar tarea de registro | 1 | 1 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-028-02 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Prueba | Buscar restaurante | 1 | 1 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-028-03 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Prueba | Consultar plato | 1 | 1 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-028-04 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Prueba | Encontrar recomendaciones | 1 | 1 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-028-05 | HU-028 | Usabilidad del MVP | Prueba | Evaluación de comprensión | 1 | 1 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-01 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Definir operaciones críticas | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-02 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Establecer umbrales de rendimiento | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-03 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Instrumentar medición | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-04 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Ejecutar pruebas de respuesta | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-05 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Analizar resultados | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-029-06 | HU-029 | Rendimiento | Tarea técnica | Optimizar puntos críticos | 1 | 2 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-029-01 | HU-029 | Rendimiento | Prueba | Tiempo de consulta | 1 | 1 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-029-02 | HU-029 | Rendimiento | Prueba | Tiempo de búsqueda | 1 | 1 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-029-03 | HU-029 | Rendimiento | Prueba | Tiempo de recomendación | 1 | 1 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-029-04 | HU-029 | Rendimiento | Prueba | Comportamiento bajo carga controlada | 3 | 3 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-030-01 | HU-030 | Escalabilidad | Tarea técnica | Revisar separación de responsabilidades | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-030-02 | HU-030 | Escalabilidad | Tarea técnica | Definir límites entre móvil, API, BD y recomendador | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-030-03 | HU-030 | Escalabilidad | Tarea técnica | Revisar consultas y acceso a datos | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-030-04 | HU-030 | Escalabilidad | Tarea técnica | Documentar puntos de crecimiento | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-030-05 | HU-030 | Escalabilidad | Tarea técnica | Ejecutar prueba básica de crecimiento | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-030-01 | HU-030 | Escalabilidad | Prueba | Incremento de registros | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-030-02 | HU-030 | Escalabilidad | Prueba | Incremento de consultas | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-030-03 | HU-030 | Escalabilidad | Prueba | Separación de componentes | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-030-04 | HU-030 | Escalabilidad | Prueba | Integridad bajo crecimiento | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-031-01 | HU-031 | Disponibilidad | Tarea técnica | Identificar servicios externos críticos | 3 | 6 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-031-02 | HU-031 | Disponibilidad | Tarea técnica | Definir objetivo de disponibilidad del MVP | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-031-03 | HU-031 | Disponibilidad | Tarea técnica | Implementar estados de error y fallback | 3 | 6 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-031-04 | HU-031 | Disponibilidad | Tarea técnica | Registrar incidentes | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-031-05 | HU-031 | Disponibilidad | Tarea técnica | Ejecutar pruebas de indisponibilidad | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-031-01 | HU-031 | Disponibilidad | Prueba | Servicio disponible | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-031-02 | HU-031 | Disponibilidad | Prueba | Backend indisponible | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-031-03 | HU-031 | Disponibilidad | Prueba | Recomendador indisponible | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-031-04 | HU-031 | Disponibilidad | Prueba | Recuperación | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-032-01 | HU-032 | Seguridad de acceso | Tarea técnica | Revisar configuración de autenticación | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-032-02 | HU-032 | Seguridad de acceso | Tarea técnica | Configurar autorización por roles | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-032-03 | HU-032 | Seguridad de acceso | Tarea técnica | Revisar protección de rutas | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-032-04 | HU-032 | Seguridad de acceso | Tarea técnica | Revisar políticas de acceso a datos | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-032-05 | HU-032 | Seguridad de acceso | Tarea técnica | Ejecutar pruebas de acceso no autorizado | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-032-01 | HU-032 | Seguridad de acceso | Prueba | Acceso válido | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-032-02 | HU-032 | Seguridad de acceso | Prueba | Acceso sin sesión | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-032-03 | HU-032 | Seguridad de acceso | Prueba | Rol insuficiente | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-032-04 | HU-032 | Seguridad de acceso | Prueba | Acceso a datos de otro usuario | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-032-05 | HU-032 | Seguridad de acceso | Prueba | Credenciales no expuestas | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-01 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Inventariar datos personales | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-02 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Clasificar datos usados por recomendador | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-03 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Definir propósito y acceso | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-04 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Revisar políticas de base de datos | 3 | 6 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-05 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Documentar tratamiento de datos | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-033-06 | HU-033 | Privacidad de datos | Tarea técnica | Validar minimización de datos | 1 | 2 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-033-01 | HU-033 | Privacidad de datos | Prueba | Acceso por rol | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-033-02 | HU-033 | Privacidad de datos | Prueba | Aislamiento de datos | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-033-03 | HU-033 | Privacidad de datos | Prueba | Datos mínimos | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-033-04 | HU-033 | Privacidad de datos | Prueba | Uso de datos del recomendador | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-033-05 | HU-033 | Privacidad de datos | Prueba | Registro/documentación | 1 | 1 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-01 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Definir estructura de carpetas y módulos | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-02 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Establecer convenciones de código | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-03 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Configurar lint/formateo | 3 | 6 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-04 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Documentar decisiones técnicas | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-05 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Revisar dependencias | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-034-06 | HU-034 | Mantenibilidad | Tarea técnica | Realizar revisión de código | 1 | 2 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-034-01 | HU-034 | Mantenibilidad | Prueba | Lint | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-034-02 | HU-034 | Mantenibilidad | Prueba | Formato | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-034-03 | HU-034 | Mantenibilidad | Prueba | Estructura modular | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-034-04 | HU-034 | Mantenibilidad | Prueba | Revisión de código | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-034-05 | HU-034 | Mantenibilidad | Prueba | Documentación | 1 | 1 | HU-027, HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-01 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Definir contratos API | 3 | 6 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-02 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Implementar validación de requests | 3 | 6 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-03 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Implementar respuestas y errores | 3 | 6 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-04 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Configurar cliente móvil | 3 | 6 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-05 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Integrar backend-recomendador | 3 | 6 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-06 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Documentar endpoints | 1 | 2 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-035-07 | HU-035 | Integración mediante API | Tarea técnica | Crear colección Postman | 1 | 2 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-035-01 | HU-035 | Integración mediante API | Prueba | Request válido | 1 | 1 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-035-02 | HU-035 | Integración mediante API | Prueba | Request inválido | 1 | 1 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-035-03 | HU-035 | Integración mediante API | Prueba | Error controlado | 1 | 1 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-035-04 | HU-035 | Integración mediante API | Prueba | Integración móvil | 1 | 1 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-035-05 | HU-035 | Integración mediante API | Prueba | Integración backend-recomendador | 1 | 1 | HU-016, HU-027 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-01 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Consolidar matriz HU-requisito-prueba | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-02 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Preparar suite de pruebas | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-03 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Ejecutar pruebas funcionales | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-04 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Ejecutar pruebas no funcionales | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-05 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Registrar y clasificar defectos | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-06 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Ejecutar regresión | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
T-036-07 | HU-036 | Calidad integral | Tarea técnica | Preparar evidencia de aceptación | 1 | 2 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-036-01 | HU-036 | Calidad integral | Prueba | Suite funcional | 1 | 1 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-036-02 | HU-036 | Calidad integral | Prueba | Suite no funcional | 1 | 1 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-036-03 | HU-036 | Calidad integral | Prueba | Regresión | 3 | 3 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-036-04 | HU-036 | Calidad integral | Prueba | Defectos críticos | 1 | 1 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación
P-036-05 | HU-036 | Calidad integral | Prueba | Evidencia de aceptación | 1 | 1 | HU-001–HU-035 | Incremento 2 | Respetar dependencias de la HU y completar criterios de aceptación

## Resumen_HU
HU | Historia de usuario | Elementos | Story_Points | Horas | Dependencias | Sprint sugerido
HU-001 | Registro de usuario | 11 | 21 | 37 | HU-027 | Sprint 1
HU-002 | Inicio de sesión | 11 | 19 | 33 | HU-001, HU-027 | Sprint 2
HU-003 | Gestión del perfil | 10 | 16 | 27 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-004 | Explorar restaurantes | 9 | 15 | 26 | HU-019, HU-020 | Sprint 2
HU-005 | Detalle del restaurante | 9 | 15 | 26 | HU-004 | Sprint 3
HU-006 | Consultar platos | 9 | 13 | 22 | HU-005, HU-020 | Sprint 3
HU-007 | Consultar precios | 9 | 11 | 18 | HU-006 | Incremento 2
HU-008 | Consultar horarios | 9 | 11 | 18 | HU-005, HU-021 | Incremento 2
HU-009 | Consultar ubicación | 9 | 15 | 26 | HU-005, HU-022 | Incremento 2
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | 10 | 14 | 23 | HU-004, HU-020 | Incremento 2
HU-011 | Filtrar resultados | 9 | 15 | 26 | HU-010 | Incremento 2
HU-012 | Detalle de plato | 9 | 15 | 26 | HU-006 | Sprint 4
HU-013 | Registrar interacción | 11 | 13 | 21 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4
HU-014 | Registrar preferencias | 11 | 17 | 29 | HU-001, HU-002 | Sprint 5
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | 10 | 12 | 19 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2
HU-016 | Generar recomendaciones | 13 | 19 | 32 | HU-013, HU-014, HU-015, HU-026 | Sprint 5
HU-017 | Integrar motor de recomendación | 13 | 25 | 44 | HU-016, HU-035 | Incremento 2
HU-018 | Visualizar recomendaciones | 9 | 13 | 22 | HU-017, HU-004 | Sprint 6
HU-019 | Actualizar información gastronómica | 10 | 16 | 28 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-020 | Gestionar restaurantes | 11 | 21 | 37 | HU-019 | Incremento 2
HU-021 | Gestionar platos | 11 | 17 | 29 | HU-020 | Incremento 2
HU-022 | Gestionar horarios | 9 | 15 | 26 | HU-020 | Incremento 2
HU-023 | Gestionar ubicación | 9 | 15 | 26 | HU-020 | Incremento 2
HU-024 | Evaluar recomendaciones | 11 | 17 | 25 | HU-026, HU-016 | Incremento 2
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | 9 | 13 | 22 | HU-013, HU-014 | Sprint 6
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | 13 | 19 | 34 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2
HU-027 | Aplicación multiplataforma | 9 | 17 | 24 | — | Sprint 0/1
HU-028 | Usabilidad del MVP | 11 | 13 | 21 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2
HU-029 | Rendimiento | 10 | 12 | 18 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2
HU-030 | Escalabilidad | 9 | 9 | 14 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-031 | Disponibilidad | 9 | 13 | 22 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-032 | Seguridad de acceso | 10 | 16 | 27 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-033 | Privacidad de datos | 11 | 13 | 21 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-034 | Mantenibilidad | 11 | 13 | 21 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-035 | Integración mediante API | 12 | 22 | 39 | HU-016, HU-027 | Incremento 2
HU-036 | Calidad integral | 12 | 14 | 21 | HU-001–HU-035 | Incremento 2

## Dependencias
HU | Depende de | Sprint sugerido
HU-001 | HU-027 | Sprint 1
HU-002 | HU-001, HU-027 | Sprint 2
HU-003 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-004 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2
HU-005 | HU-004 | Sprint 3
HU-006 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3
HU-007 | HU-006 | Incremento 2
HU-008 | HU-005, HU-021 | Incremento 2
HU-009 | HU-005, HU-022 | Incremento 2
HU-010 | HU-004, HU-020 | Incremento 2
HU-011 | HU-010 | Incremento 2
HU-012 | HU-006 | Sprint 4
HU-013 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4
HU-014 | HU-001, HU-002 | Sprint 5
HU-015 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2
HU-016 | HU-013, HU-014 | Sprint 5
HU-017 | HU-016, HU-035 | Incremento 2
HU-018 | HU-016, HU-004 | Sprint 6
HU-019 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-020 | HU-019 | Incremento 2
HU-021 | HU-020 | Incremento 2
HU-022 | HU-020 | Incremento 2
HU-023 | HU-020 | Incremento 2
HU-024 | HU-026, HU-016 | Incremento 2
HU-025 | HU-013, HU-014 | Sprint 6
HU-026 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2
HU-027 | — | Sprint 0/1
HU-028 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2
HU-029 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2
HU-030 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-031 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-032 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-033 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-034 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-035 | HU-016, HU-027 | Incremento 2
HU-036 | HU-001–HU-035 | Incremento 2