## Resumen
HU | Historia de usuario | Elementos | Story_Points | Horas | Dependencias | Sprint sugerido
HU-001 | Registro de usuario | 11 | 21 | 37 | HU-027 | Sprint 1
HU-002 | Inicio de sesión | 11 | 19 | 33 | HU-001, HU-027 | Sprint 2
HU-003 | Gestión del perfil | 10 | 16 | 27 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-004 | Explorar restaurantes | 9 | 15 | 26 | Datos iniciales (seed) — gestión en Incremento 2 | Sprint 2
HU-005 | Detalle del restaurante | 9 | 15 | 26 | HU-004 | Sprint 3
HU-006 | Consultar platos | 9 | 13 | 22 | HU-005; datos iniciales (seed) | Sprint 3
HU-007 | Consultar precios | 9 | 11 | 18 | HU-006 | Incremento 2
HU-008 | Consultar horarios | 9 | 11 | 18 | HU-005, HU-021 | Incremento 2
HU-009 | Consultar ubicación | 9 | 15 | 26 | HU-005, HU-022 | Incremento 2
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | 10 | 14 | 23 | HU-004, HU-020 | Incremento 2
HU-011 | Filtrar resultados | 9 | 15 | 26 | HU-010 | Incremento 2
HU-012 | Detalle de plato | 9 | 15 | 26 | HU-006 | Sprint 4
HU-013 | Registrar interacción | 11 | 13 | 21 | HU-001, HU-002, HU-005 | Sprint 4
HU-014 | Registrar preferencias | 11 | 17 | 29 | HU-001, HU-002 | Sprint 5
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | 10 | 12 | 19 | HU-001, HU-002, HU-013 | Incremento 2
HU-016 | Generar recomendaciones | 13 | 19 | 32 | HU-013, HU-014 | Sprint 5
HU-017 | Integrar motor de recomendación | 13 | 25 | 44 | HU-016, HU-035 | Incremento 2
HU-018 | Visualizar recomendaciones | 9 | 13 | 22 | HU-016, HU-004 | Sprint 6
HU-019 | Actualizar información gastronómica | 10 | 16 | 28 | HU-001, HU-002 | Incremento 2
HU-020 | Gestionar restaurantes | 11 | 21 | 37 | HU-019 | Incremento 2
HU-021 | Gestionar platos | 11 | 17 | 29 | HU-020 | Incremento 2
HU-022 | Gestionar horarios | 9 | 15 | 26 | HU-020 | Incremento 2
HU-023 | Gestionar ubicación | 9 | 15 | 26 | HU-020 | Incremento 2
HU-024 | Evaluar recomendaciones | 11 | 17 | 25 | HU-026, HU-016 | Incremento 2
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | 9 | 13 | 22 | HU-013, HU-014 | Sprint 6
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | 13 | 19 | 34 | HU-013, HU-014, HU-015 | Incremento 2
HU-027 | Aplicación multiplataforma | 9 | 17 | 24 | — | Sprint 0/1
HU-028 | Usabilidad del MVP | 11 | 13 | 21 | HU-004, HU-010, HU-012, HU-018 | Incremento 2
HU-029 | Rendimiento | 10 | 12 | 18 | HU-010, HU-016, HU-017 | Incremento 2
HU-030 | Escalabilidad | 9 | 9 | 14 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-031 | Disponibilidad | 9 | 13 | 22 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-032 | Seguridad de acceso | 10 | 16 | 27 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-033 | Privacidad de datos | 11 | 13 | 21 | HU-001, HU-002, HU-035 | Incremento 2
HU-034 | Mantenibilidad | 11 | 13 | 21 | HU-027, HU-035 | Incremento 2
HU-035 | Integración mediante API | 12 | 22 | 39 | HU-016, HU-027 | Incremento 2
HU-036 | Calidad integral | 12 | 14 | 21 | HU-001–HU-035 | Incremento 2