## Tareas_a_dividir
ID tarea | HU | Historia | Tarea | SP inicial (referencia) | SP actual v1.0 | Subdivisión aplicada | Motivo | Recomendación de descomposición | Estado
T-026-01 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Definir dataset de entrenamiento | 8 | 3 | T-026-01a (2 SP) + T-026-01b (1 SP) | Alto acoplamiento o alcance transversal; riesgo de superar la capacidad de una tarea. | Separar en: preparación/contrato → implementación → pruebas → documentación, con entregables verificables por etapa. | Cerrada — subdividida en tareas ≤ 5 SP sin alterar el total de la HU
T-026-04 | HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Implementar entrenamiento | 8 | 3 | T-026-04a (2 SP) + T-026-04b (1 SP) | Alto acoplamiento o alcance transversal; riesgo de superar la capacidad de una tarea. | Separar en: preparación/contrato → implementación → pruebas → documentación, con entregables verificables por etapa. | Cerrada — subdividida en tareas ≤ 5 SP sin alterar el total de la HU

## Cadenas_criticas
Cadena | Dependencias | Nivel | Riesgo
Base multiplataforma → autenticación → catálogo → interacción → recomendador | HU-027 → HU-001/002 → HU-004/005/006 → HU-013/014/015 → HU-026/016 | Crítica | Cualquier retraso temprano bloquea gran parte del MVP.
Datos → entrenamiento/evaluación → recomendador → API → móvil | HU-013/014/015 → HU-026 → HU-016 → HU-017/035 → HU-018 | Crítica | Es la cadena principal de IA y debe validarse temprano.
Modelo de restaurante → gestión → consulta | HU-019 → HU-020/021/022/023 → HU-004/005 | Alta | La consulta depende de que exista información gastronómica consistente.
MVP integrado → usabilidad/rendimiento/seguridad/privacidad → aceptación | HU-004/010/012/018 → HU-028/029/032/033 → HU-036 | Alta | Las pruebas de calidad requieren flujos integrados.