## Backlog Sprint 0
ID | Actividad | Descripción / Entregable | Prioridad | Dependencias | Criterio de cierre | Estado
S0-01 | Validar requisitos | Revisar RF, RNF y requisitos de IA contra objetivos y problema del anteproyecto. | Alta | — | Requisitos P0 validados y trazables. | Completado
S0-02 | Validar historias de usuario | Confirmar actores, permisos, datos obligatorios y criterios de aceptación. | Alta | S0-01 | HUs P0 refinadas con aceptación. | Completado
S0-03 | Priorizar MVP | Confirmar P0/P1/P2 y qué queda fuera del primer incremento. | Alta | S0-01; S0-02 | P0/P1/P2 aprobados. | Completado
S0-04 | Definir arquitectura | Documentar componentes, responsabilidades, flujos y límites entre capas. | Alta | S0-01; S0-03 | Diagrama y responsabilidades documentados. | Completado
S0-05 | Registrar decisiones | Crear ADR para stack, API, base de datos, seguridad y recomendador. | Alta | S0-04 | ADRs creados y revisados. | Completado
S0-06 | Diseñar datos | Definir entidades, relaciones, claves, auditoría y datos de interacción. | Alta | S0-01; S0-04 | ERD y esquema inicial definidos. | Completado
S0-07 | Diseñar vectores | Definir entidades con embeddings, modelo, dimensión, versión y actualización. | Alta | S0-06 | Embeddings y ciclo de actualización definidos. | Completado
S0-08 | Diseñar API | Definir endpoints, DTOs, errores, autenticación y contrato móvil/backend. | Alta | S0-04; S0-06 | Contrato API v1 definido. | Completado
S0-09 | Diseñar recomendador | Definir candidatos, señales, ranking, filtros, cold start y evaluación. | Alta | S0-06; S0-07; S0-08 | Flujo y estrategia de recomendación documentados. | Completado
S0-10 | Definir datos de IA | Definir dataset sintético inicial, variables, eventos, split y prevención de leakage. | Alta | S0-09 | Dataset/variables/split definidos. | Completado
S0-11 | Definir métricas | Definir métricas offline y de producto; establecer umbrales cuando sea posible. | Alta | S0-09; S0-10 | Métricas y método de evaluación definidos. | Completado
S0-12 | Seguridad/privacidad | Definir RLS, roles, datos personales, minimización, retención y secretos. | Alta | S0-04; S0-06; S0-08 | RLS/roles/privacidad definidos. | Completado
S0-13 | Preparar repositorio | Estructura, ramas, convenciones, linting, variables de entorno y README. | Media | S0-04 | Repositorio listo. | Completado
S0-14 | Preparar entorno | Configurar React Native/Expo, FastAPI, Python y conexión inicial a Supabase. | Media | S0-13 | Entorno ejecuta una prueba mínima. | Completado
S0-15 | Criterios de entrada Sprint 1 | Verificar Definition of Ready y riesgos abiertos antes de comenzar. | Alta | S0-01–S0-14 | Checklist de entrada aprobado. | Completado

## Stack tecnológico
Capa | Tecnología | Rol | Estado
Móvil | React Native + Expo + TypeScript | Aplicación Android/iOS y desarrollo multiplataforma. | Seleccionada
Backend/API | FastAPI + Python | API de negocio y frontera del recomendador. | Seleccionada
Datos/Auth | PostgreSQL + Supabase | Base de datos, autenticación y servicios gestionados. | Seleccionada
Vectorial | pgvector en PostgreSQL | Embeddings y búsqueda por similitud. | Seleccionada para diseño
ML | Python | Preparación, modelos, ranking, experimentación y evaluación. | Seleccionada
ML inicial | scikit-learn | Candidato para modelos clásicos según datos. | Condicional
Experimentos | MLflow | Seguimiento de experimentos si aporta valor. | Condicional
Pruebas | Postman + pytest | Pruebas API manuales y automatizadas. | Seleccionada
Versionado | Git + GitHub | Código y trazabilidad. | Seleccionada
Release | Expo EAS | Build/publicación/actualizaciones móviles. | Seleccionada

## DoD y Entrada S1
Tipo | Criterio | Estado
DoD | Requisitos críticos validados y trazables. | Completado
DoD | Historias P0 refinadas y verificables. | Completado
DoD | Arquitectura documentada. | Completado
DoD | Stack justificado mediante decisiones técnicas. | Completado
DoD | Modelo de datos inicial coherente. | Completado
DoD | Python + pgvector definidos como componentes complementarios. | Completado
DoD | Cold start y estrategia de datos definidos. | Completado
DoD | API, autenticación y autorización definidos. | Completado
DoD | Seguridad, privacidad y RLS definidos. | Completado
DoD | Repositorio y entorno operativo. | Completado
Entrada S1 | No existen bloqueadores críticos sin mitigación. | Completado
Entrada S1 | Modelo de datos v1 aprobado. | Completado
Entrada S1 | Arquitectura v1 aprobada. | Completado
Entrada S1 | Contrato API v1 definido. | Completado
Entrada S1 | Historias prioritarias listas. | Completado