SPRINT 0 — PLAN DE PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Aplicación móvil integrando inteligencia artificial para recomendación gastronómica en Tunja

Versión 1.0 | Septiembre 2026

# 1. Propósito del Sprint 0

Preparar técnica, funcional y metodológicamente el proyecto para iniciar el Sprint 1 con requisitos validados, arquitectura definida, tecnologías justificadas, modelo de datos inicial, contratos de integración y criterios claros de desarrollo y evaluación.

Este Sprint 0 amplía el Sprint 0 planteado en el anteproyecto, que originalmente se enfocaba principalmente en el levantamiento de requerimientos mediante encuestas a usuarios y comerciantes. El anteproyecto mantiene como base el enfoque mixto, la investigación aplicada y el uso de Scrum.

# 2. Resultado esperado

Backlog de requisitos funcionales, no funcionales y de IA validado.

Historias de usuario refinadas y priorizadas para el MVP.

Arquitectura inicial documentada y justificada.

Stack tecnológico seleccionado mediante criterios técnicos y del proyecto.

Modelo de datos inicial en PostgreSQL/Supabase.

Diseño inicial de API y separación clara entre aplicación móvil, backend y recomendador.

Estrategia inicial del sistema de recomendación híbrido: Python + PostgreSQL/pgvector.

Estrategia de datos, cold start y evaluación del recomendador.

Decisiones técnicas registradas mediante ADR.

Repositorio, estándares de desarrollo, entornos y criterios de entrada al Sprint 1 definidos.

# 3. Contexto que guía el Sprint 0

El anteproyecto establece como objetivo desarrollar una aplicación móvil con IA para recomendaciones gastronómicas de restaurantes de Tunja, procesando comportamiento, historial de búsqueda y preferencias del usuario. También plantea arquitectura multiplataforma y Scrum.

La propuesta original contemplaba PostgreSQL en Supabase, Python para el motor de recomendaciones y React Native para la aplicación móvil. En este Sprint 0 se conserva esa base, pero se precisa la arquitectura: React Native + Expo + TypeScript en el cliente; Supabase/PostgreSQL como plataforma de datos y autenticación; FastAPI como frontera de servicio; y Python para el componente de ML.

# 4. Stack tecnológico propuesto

| Capa | Tecnología | Rol | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Móvil | React Native + Expo + TypeScript | Aplicación Android/iOS y flujo de desarrollo multiplataforma. | Seleccionada |
| Backend/API | FastAPI + Python | API de negocio y frontera entre móvil y servicios de recomendación. | Seleccionada |
| Datos/Auth | PostgreSQL + Supabase | Base de datos, autenticación, almacenamiento y servicios gestionados. | Seleccionada |
| Vectorial | pgvector en PostgreSQL | Embeddings y búsqueda por similitud para el componente de contenido. | Seleccionada para el diseño |
| ML | Python | Preparación de datos, modelos, ranking, experimentación y evaluación. | Seleccionada |
| ML inicial | scikit-learn | Candidato para modelos clásicos; se valida tras inspeccionar los datos. | Condicional |
| Experimentos | MLflow | Seguimiento de experimentos/modelos si el volumen experimental lo justifica. | Condicional |
| Pruebas API | Postman + pytest | Pruebas manuales/contractuales y automatizadas. | Seleccionada |
| Control de versiones | Git + GitHub | Código, ramas, issues y trazabilidad. | Seleccionada |
| Build/Release móvil | Expo EAS | Build, publicación y actualizaciones del cliente móvil. | Seleccionada |

# 5. Decisión clave: Python + pgvector

No se consideran tecnologías sustitutas. Python y pgvector cumplen funciones diferentes y complementarias. Python será responsable de la lógica de aprendizaje, preparación de datos, entrenamiento/ajuste, ranking y evaluación. pgvector será utilizado dentro de PostgreSQL para almacenar vectores y realizar búsquedas de similitud.

La arquitectura recomendada es híbrida: preferencias, historial e interacciones alimentan el recomendador; pgvector aporta similitud basada en contenido; Python permite incorporar modelos de recomendación/ranking y medir su desempeño; finalmente se genera una lista ordenada de recomendaciones.

# 6. Arquitectura objetivo de Sprint 0

Aplicación móvil → FastAPI → PostgreSQL/Supabase + pgvector; FastAPI también expone el servicio del recomendador implementado en Python. Supabase Auth y RLS se consideran parte de la seguridad de acceso a datos.

Flujo lógico del recomendador:

Capturar preferencias e interacciones permitidas.

Construir/actualizar perfil de preferencias del usuario.

Recuperar candidatos gastronómicos mediante filtros y similitud vectorial.

Aplicar ranking mediante lógica/modelo en Python.

Resolver cold start cuando no existe historial suficiente.

Filtrar información no disponible o no vigente.

Registrar resultado y métricas necesarias para evaluación.

# 7. Backlog de trabajo del Sprint 0

| ID | Actividad | Descripción / entregable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | Validar requisitos | Revisar RF, RNF y requisitos de IA contra objetivos y problema del anteproyecto. | Alta |
| S0-02 | Validar historias de usuario | Confirmar actores, permisos, datos obligatorios y criterios de aceptación. | Alta |
| S0-03 | Priorizar MVP | Confirmar P0/P1/P2 y qué queda fuera del primer incremento. | Alta |
| S0-04 | Definir arquitectura | Documentar componentes, responsabilidades, flujos y límites entre capas. | Alta |
| S0-05 | Registrar decisiones | Crear ADR para stack, API, base de datos, seguridad y recomendador. | Alta |
| S0-06 | Diseñar datos | Definir entidades, relaciones, claves, auditoría y datos de interacción. | Alta |
| S0-07 | Diseñar vectores | Definir qué entidades tendrán embeddings, modelo, dimensión, versión y estrategia de actualización. | Alta |
| S0-08 | Diseñar API | Definir endpoints, DTOs, errores, autenticación y contrato móvil/backend. | Alta |
| S0-09 | Diseñar recomendador | Definir candidatos, señales, ranking, filtros, cold start y evaluación. | Alta |
| S0-10 | Definir datos de IA | Definir dataset sintético inicial, variables, eventos, split y prevención de leakage. | Alta |
| S0-11 | Definir métricas | Definir métricas offline y métricas de producto; establecer umbrales cuando sea posible. | Alta |
| S0-12 | Seguridad/privacidad | Definir RLS, roles, datos personales, minimización, retención y secretos. | Alta |
| S0-13 | Preparar repositorio | Estructura, ramas, convenciones, linting, variables de entorno y README. | Media |
| S0-14 | Preparar entorno | Configurar React Native/Expo, FastAPI, Python y conexión inicial a Supabase. | Media |
| S0-15 | Criterios de entrada Sprint 1 | Verificar Definition of Ready y riesgos abiertos antes de comenzar. | Alta |

# 8. Entregables

Documento de arquitectura v1.0.

ADR-001: selección del stack móvil.

ADR-002: PostgreSQL/Supabase + RLS.

ADR-003: FastAPI como frontera de servicio.

ADR-004: Python + pgvector para recomendación híbrida.

Modelo entidad-relación inicial.

Contrato de API v1.0.

Diseño inicial de tablas de interacciones y embeddings.

Especificación de eventos de comportamiento.

Plan de datos sintéticos y evaluación offline.

Backlog priorizado y Definition of Ready.

Repositorio configurado con estándares mínimos.

Matriz de riesgos técnicos actualizada.

Checklist de entrada al Sprint 1.

# 9. Riesgos que Sprint 0 debe resolver o reducir

| ID | Riesgo | Nivel | Mitigación en Sprint 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Insuficiencia de interacciones reales | Alta | Definir cold start + datos sintéticos + estrategia progresiva de captura. |
| R2 | Elegir algoritmo demasiado pronto | Media | Comparar baseline, contenido, colaborativo e híbrido con métricas. |
| R3 | Confundir embeddings con el recomendador completo | Alta | Separar recuperación vectorial, ranking y evaluación. |
| R4 | Acoplamiento móvil-Supabase | Media | Usar FastAPI como frontera para lógica de negocio/recomendación. |
| R5 | Datos personales excesivos | Alta | Minimización, RLS, permisos y política de retención. |
| R6 | Modelo no reproducible | Media | Versionar dataset, features, parámetros y resultados. |

# 10. Definition of Done del Sprint 0

Los requisitos críticos están validados y trazables.

Las historias P0 están refinadas y tienen criterios de aceptación verificables.

La arquitectura tiene responsabilidades y flujos documentados.

El stack seleccionado tiene justificación y alternativas descartadas documentadas.

Existe un modelo de datos inicial coherente con catálogo, usuarios e interacciones.

La estrategia Python + pgvector está definida sin fijar prematuramente un algoritmo único.

Existe estrategia de cold start y plan de datos.

La API tiene contrato inicial y mecanismo de autenticación/autorización definido.

Seguridad, privacidad y RLS tienen decisiones iniciales documentadas.

El repositorio y entorno de desarrollo permiten iniciar Sprint 1.

No quedan bloqueadores críticos sin propietario o plan de mitigación.

El Sprint 1 tiene criterios de entrada claros.

# 11. Criterios de entrada al Sprint 1

RF/RNF/IA P0 aprobados.

Modelo de datos v1.0 aprobado.

Arquitectura v1.0 aprobada.

Contrato API v1.0 definido.

Repositorio operativo.

Supabase/proyecto y ambientes definidos.

Convenciones de código y variables de entorno establecidas.

Historias HU-001 en adelante listas según prioridad.

Plan de pruebas inicial disponible.

Riesgo de datos del recomendador documentado y con estrategia de mitigación.

# 12. Relación con el anteproyecto

El anteproyecto establece que el Sprint 0 corresponde al levantamiento de requerimientos mediante encuestas a usuarios y comerciantes. El presente documento no elimina ese objetivo: lo convierte en una fase de preparación más completa para que los resultados del levantamiento alimenten el backlog, la arquitectura y las decisiones técnicas antes de construir el sistema.

La propuesta conserva el enfoque mixto y la evaluación iterativa mediante Scrum planteados en el anteproyecto. El alcance técnico añadido corresponde a decisiones de ingeniería necesarias para hacer ejecutable el desarrollo y el componente de recomendación.

# 13. Siguiente paso

Una vez aprobado este Sprint 0, el siguiente trabajo no será programar todo el sistema de una vez. Primero se cerrarán los entregables del Sprint 0 y después se iniciará Sprint 1 con el diseño de UI, modelo PostgreSQL/Supabase y las primeras capacidades funcionales priorizadas.