## Tareas y pruebas
HU | Historia | Prioridad | Tipo | ID | Descripción | Estado | Sprint
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-01 | Definir campos y reglas de validación del registro | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-02 | Configurar entidad/tabla de usuario y restricciones | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-03 | Implementar formulario de registro en móvil | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-04 | Implementar servicio de creación de usuario y manejo de errores | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-05 | Integrar validaciones cliente/servidor | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Tarea técnica | T-001-06 | Documentar contrato y comportamiento del registro | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Prueba | P-001-01 | Registro válido | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Prueba | P-001-02 | Campos obligatorios inválidos | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Prueba | P-001-03 | Identificador duplicado | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Prueba | P-001-04 | Persistencia de usuario | Pendiente | Por asignar
HU-001 | Registro de usuario | Alta | Prueba | P-001-05 | Error controlado de servicio | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-01 | Definir flujo de autenticación | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-02 | Configurar autenticación en Supabase | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-03 | Implementar pantalla de inicio de sesión | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-04 | Implementar manejo de sesión | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-05 | Implementar estados de error y cierre de sesión | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Tarea técnica | T-002-06 | Proteger rutas y operaciones autenticadas | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Prueba | P-002-01 | Credenciales válidas | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Prueba | P-002-02 | Credenciales inválidas | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Prueba | P-002-03 | Sesión persistente | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Prueba | P-002-04 | Acceso a ruta protegida | Pendiente | Por asignar
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | Prueba | P-002-05 | Cierre de sesión | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Tarea técnica | T-003-01 | Definir campos editables del perfil | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Tarea técnica | T-003-02 | Implementar consulta de perfil | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Tarea técnica | T-003-03 | Implementar edición y actualización | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Tarea técnica | T-003-04 | Aplicar validaciones | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Tarea técnica | T-003-05 | Integrar persistencia | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Prueba | P-003-01 | Consulta de perfil | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Prueba | P-003-02 | Actualización válida | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Prueba | P-003-03 | Datos inválidos | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Prueba | P-003-04 | Persistencia de cambios | Pendiente | Por asignar
HU-003 | Gestión del perfil | Media | Prueba | P-003-05 | Acceso sin autenticación | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-004-01 | Definir modelo de listado de restaurantes | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-004-02 | Crear consulta de restaurantes disponibles | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-004-03 | Implementar pantalla de catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-004-04 | Implementar navegación al detalle | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-004-05 | Manejar carga, vacío y error | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Prueba | P-004-01 | Listado con datos | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Prueba | P-004-02 | Catálogo vacío | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Prueba | P-004-03 | Error de consulta | Pendiente | Por asignar
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | Prueba | P-004-04 | Apertura de detalle | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Tarea técnica | T-005-01 | Diseñar modelo de detalle | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Tarea técnica | T-005-02 | Implementar consulta por restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Tarea técnica | T-005-03 | Construir pantalla de detalle | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Tarea técnica | T-005-04 | Integrar platos, horarios y ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Tarea técnica | T-005-05 | Manejar información faltante | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Prueba | P-005-01 | Detalle completo | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Prueba | P-005-02 | Sin horarios | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Prueba | P-005-03 | Sin ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | Prueba | P-005-04 | Restaurante inexistente | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Tarea técnica | T-006-01 | Definir estructura de platos | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Tarea técnica | T-006-02 | Implementar consulta de platos por restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Tarea técnica | T-006-03 | Construir listado de platos | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Tarea técnica | T-006-04 | Implementar navegación al detalle | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Tarea técnica | T-006-05 | Manejar disponibilidad | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Prueba | P-006-01 | Listado de platos | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Prueba | P-006-02 | Restaurante sin platos | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Prueba | P-006-03 | Plato no disponible | Pendiente | Por asignar
HU-006 | Consultar platos | Alta | Prueba | P-006-04 | Consulta errónea | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Tarea técnica | T-007-01 | Definir formato y tipo de precio | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Tarea técnica | T-007-02 | Integrar precio en modelo de plato | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Tarea técnica | T-007-03 | Mostrar precio en listado | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Tarea técnica | T-007-04 | Mostrar precio en detalle | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Tarea técnica | T-007-05 | Validar consistencia del dato | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Prueba | P-007-01 | Precio válido | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Prueba | P-007-02 | Precio ausente | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Prueba | P-007-03 | Formato de precio | Pendiente | Por asignar
HU-007 | Consultar precios | Alta | Prueba | P-007-04 | Consistencia listado-detalle | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Tarea técnica | T-008-01 | Definir estructura de horarios | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Tarea técnica | T-008-02 | Implementar consulta de horarios | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Tarea técnica | T-008-03 | Mostrar horarios en detalle | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Tarea técnica | T-008-04 | Validar formato y consistencia | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Tarea técnica | T-008-05 | Manejar horario no registrado | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Prueba | P-008-01 | Horario completo | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Prueba | P-008-02 | Día sin horario | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Prueba | P-008-03 | Formato inválido | Pendiente | Por asignar
HU-008 | Consultar horarios | Alta | Prueba | P-008-04 | Restaurante sin horarios | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Tarea técnica | T-009-01 | Definir modelo de ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Tarea técnica | T-009-02 | Integrar ubicación en restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Tarea técnica | T-009-03 | Implementar presentación de ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Tarea técnica | T-009-04 | Validar datos geográficos/dirección | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Tarea técnica | T-009-05 | Manejar ubicación ausente | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Prueba | P-009-01 | Ubicación válida | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Prueba | P-009-02 | Ubicación ausente | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Prueba | P-009-03 | Restaurante incorrecto | Pendiente | Por asignar
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | Prueba | P-009-04 | Datos inválidos | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Tarea técnica | T-010-01 | Definir campos y reglas de búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Tarea técnica | T-010-02 | Implementar consulta/búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Tarea técnica | T-010-03 | Construir interfaz de búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Tarea técnica | T-010-04 | Implementar estados de resultados | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Tarea técnica | T-010-05 | Optimizar consulta inicial | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Prueba | P-010-01 | Coincidencia por restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Prueba | P-010-02 | Coincidencia por plato | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Prueba | P-010-03 | Sin resultados | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Prueba | P-010-04 | Búsqueda vacía | Pendiente | Por asignar
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | Prueba | P-010-05 | Error de búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Tarea técnica | T-011-01 | Definir filtros incluidos en MVP | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Tarea técnica | T-011-02 | Diseñar parámetros de filtro | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Tarea técnica | T-011-03 | Implementar lógica de filtrado | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Tarea técnica | T-011-04 | Integrar filtros con búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Tarea técnica | T-011-05 | Implementar limpiar filtros | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Prueba | P-011-01 | Un filtro | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Prueba | P-011-02 | Múltiples filtros | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Prueba | P-011-03 | Sin coincidencias | Pendiente | Por asignar
HU-011 | Filtrar resultados | Media | Prueba | P-011-04 | Limpiar filtros | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Tarea técnica | T-012-01 | Definir estructura de detalle | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Tarea técnica | T-012-02 | Implementar consulta por plato | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Tarea técnica | T-012-03 | Construir pantalla de detalle | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Tarea técnica | T-012-04 | Integrar precio e información disponible | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Tarea técnica | T-012-05 | Implementar navegación de retorno | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Prueba | P-012-01 | Detalle válido | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Prueba | P-012-02 | Precio ausente | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Prueba | P-012-03 | Plato inexistente | Pendiente | Por asignar
HU-012 | Detalle de plato | Alta | Prueba | P-012-04 | Retorno al restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-01 | Definir eventos de interacción del MVP | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-02 | Diseñar estructura de evento | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-03 | Implementar captura de eventos | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-04 | Persistir interacción asociada al usuario | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-05 | Evitar duplicaciones indebidas | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Tarea técnica | T-013-06 | Documentar eventos | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Prueba | P-013-01 | Evento válido | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Prueba | P-013-02 | Usuario autenticado | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Prueba | P-013-03 | Interacción sin usuario | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Prueba | P-013-04 | Duplicación | Pendiente | Por asignar
HU-013 | Registrar interacción | Alta | Prueba | P-013-05 | Fallo de persistencia sin bloquear navegación | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-01 | Definir catálogo inicial de preferencias | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-02 | Crear modelo de preferencias | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-03 | Implementar interfaz de selección | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-04 | Persistir preferencias | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-05 | Implementar actualización | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Tarea técnica | T-014-06 | Exponer preferencias al recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Prueba | P-014-01 | Selección válida | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Prueba | P-014-02 | Actualización | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Prueba | P-014-03 | Sin preferencias | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Prueba | P-014-04 | Persistencia | Pendiente | Por asignar
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | Prueba | P-014-05 | Preferencias disponibles para IA | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Tarea técnica | T-015-01 | Definir estructura de historial | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Tarea técnica | T-015-02 | Persistir búsquedas | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Tarea técnica | T-015-03 | Implementar consulta del historial | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Tarea técnica | T-015-04 | Aplicar aislamiento por usuario | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Tarea técnica | T-015-05 | Definir reglas de conservación/gestión | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Prueba | P-015-01 | Guardado de búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Prueba | P-015-02 | Consulta de historial | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Prueba | P-015-03 | Aislamiento entre usuarios | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Prueba | P-015-04 | Historial vacío | Pendiente | Por asignar
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | Prueba | P-015-05 | Error de consulta | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-01 | Definir entradas y salidas del recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-02 | Preparar dataset y variables | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-03 | Implementar algoritmo candidato | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-04 | Implementar generación de recomendaciones | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-05 | Aplicar reglas de disponibilidad y datos válidos | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-06 | Integrar estrategia de cold start | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-016-07 | Registrar resultados para evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-01 | Usuario con historial | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-02 | Usuario con preferencias | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-03 | Datos insuficientes | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-04 | Entidades no disponibles | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-05 | Respuesta válida | Pendiente | Por asignar
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | Prueba | P-016-06 | Recomendaciones reproducibles con misma entrada | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-01 | Definir contrato de API de recomendaciones | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-02 | Implementar endpoint | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-03 | Implementar validación de entrada | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-04 | Conectar API con motor | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-05 | Implementar manejo de errores | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-06 | Integrar cliente móvil | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Tarea técnica | T-017-07 | Documentar API | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-01 | Request válido | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-02 | Request inválido | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-03 | Respuesta del motor | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-04 | Motor no disponible | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-05 | Timeout/error de red | Pendiente | Por asignar
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | Prueba | P-017-06 | Integración móvil | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-018-01 | Definir componente visual de recomendación | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-018-02 | Implementar consumo del endpoint | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-018-03 | Mostrar tarjetas/listado de recomendaciones | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-018-04 | Implementar navegación al detalle | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-018-05 | Manejar carga, vacío y error | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Prueba | P-018-01 | Recomendaciones válidas | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Prueba | P-018-02 | Sin recomendaciones | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Prueba | P-018-03 | Error del servicio | Pendiente | Por asignar
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | Prueba | P-018-04 | Navegación al detalle | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-01 | Definir permisos de actualización | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-02 | Implementar formularios de edición | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-03 | Implementar validaciones | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-04 | Implementar persistencia | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-05 | Reflejar cambios en catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Tarea técnica | T-019-06 | Registrar errores/operaciones relevantes | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Prueba | P-019-01 | Actualización válida | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Prueba | P-019-02 | Datos inválidos | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Prueba | P-019-03 | Usuario sin permisos | Pendiente | Por asignar
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | Prueba | P-019-04 | Reflejo en catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-01 | Definir modelo y campos obligatorios | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-02 | Implementar alta de restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-03 | Implementar consulta | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-04 | Implementar edición | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-05 | Implementar controles de permisos | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Tarea técnica | T-020-06 | Validar integridad de datos | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Prueba | P-020-01 | Crear restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Prueba | P-020-02 | Consultar restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Prueba | P-020-03 | Editar restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Prueba | P-020-04 | Datos obligatorios | Pendiente | Por asignar
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | Prueba | P-020-05 | Acceso sin permisos | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-01 | Definir campos obligatorios de plato | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-02 | Implementar alta de plato | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-03 | Implementar consulta | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-04 | Implementar edición | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-05 | Asociar plato a restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Tarea técnica | T-021-06 | Gestionar disponibilidad/publicación | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Prueba | P-021-01 | Crear plato | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Prueba | P-021-02 | Editar plato | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Prueba | P-021-03 | Asociación correcta | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Prueba | P-021-04 | Datos inválidos | Pendiente | Por asignar
HU-021 | Gestionar platos | Alta | Prueba | P-021-05 | Disponibilidad | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Tarea técnica | T-022-01 | Definir estructura y reglas de horarios | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Tarea técnica | T-022-02 | Implementar registro | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Tarea técnica | T-022-03 | Implementar edición | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Tarea técnica | T-022-04 | Validar inconsistencias | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Tarea técnica | T-022-05 | Integrar horarios al catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Prueba | P-022-01 | Registrar horario | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Prueba | P-022-02 | Editar horario | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Prueba | P-022-03 | Horario inválido | Pendiente | Por asignar
HU-022 | Gestionar horarios | Media | Prueba | P-022-04 | Reflejo en catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Tarea técnica | T-023-01 | Definir estructura de ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Tarea técnica | T-023-02 | Implementar registro | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Tarea técnica | T-023-03 | Implementar edición | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Tarea técnica | T-023-04 | Validar ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Tarea técnica | T-023-05 | Integrar visualización al catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Prueba | P-023-01 | Registrar ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Prueba | P-023-02 | Editar ubicación | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Prueba | P-023-03 | Ubicación inválida | Pendiente | Por asignar
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | Prueba | P-023-04 | Reflejo en catálogo | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-01 | Seleccionar métricas de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-02 | Preparar conjunto de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-03 | Implementar script de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-04 | Ejecutar métricas | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-05 | Guardar resultados | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Tarea técnica | T-024-06 | Generar reporte comparativo | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Prueba | P-024-01 | Ejecución de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Prueba | P-024-02 | Cálculo de métricas | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Prueba | P-024-03 | Repetibilidad | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Prueba | P-024-04 | Comparación de modelos | Pendiente | Por asignar
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | Prueba | P-024-05 | Registro de resultados | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Tarea técnica | T-025-01 | Definir condición de cold start | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Tarea técnica | T-025-02 | Diseñar estrategia inicial | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Tarea técnica | T-025-03 | Implementar fallback de recomendación | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Tarea técnica | T-025-04 | Integrar con motor principal | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Tarea técnica | T-025-05 | Registrar comportamiento para evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Prueba | P-025-01 | Usuario sin historial | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Prueba | P-025-02 | Usuario con pocas interacciones | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Prueba | P-025-03 | Fallback válido | Pendiente | Por asignar
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | Prueba | P-025-04 | No mostrar entidades inexistentes | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-01a | Definir contrato y esquema del dataset de entrenamiento | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-01b | Definir variables, eventos y partición de datos | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-02 | Definir dataset de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-03 | Implementar preparación de datos | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-04a | Implementar pipeline de entrenamiento reproducible | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-04b | Versionar y registrar el modelo entrenado | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-05 | Separar y proteger evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-06 | Versionar configuración del experimento | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Tarea técnica | T-026-07 | Registrar resultados | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Prueba | P-026-01 | Separación entrenamiento/evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Prueba | P-026-02 | Entrenamiento reproducible | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Prueba | P-026-03 | Sin fuga de datos | Pendiente | Por asignar
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | Prueba | P-026-04 | Registro de experimento | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Tarea técnica | T-027-01 | Configurar proyecto React Native | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Tarea técnica | T-027-02 | Definir plataformas objetivo | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Tarea técnica | T-027-03 | Verificar navegación y componentes | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Tarea técnica | T-027-04 | Ejecutar build por plataforma | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Tarea técnica | T-027-05 | Registrar incompatibilidades y corregirlas | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Prueba | P-027-01 | Build plataforma 1 | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Prueba | P-027-02 | Build plataforma 2 | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Prueba | P-027-03 | Funciones críticas multiplataforma | Pendiente | Por asignar
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | Prueba | P-027-04 | Navegación consistente | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-01 | Definir tareas críticas de evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-02 | Preparar prototipo/interfaz | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-03 | Ejecutar prueba de usabilidad | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-04 | Registrar problemas | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-05 | Implementar mejoras priorizadas | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Tarea técnica | T-028-06 | Repetir evaluación | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Prueba | P-028-01 | Completar tarea de registro | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Prueba | P-028-02 | Buscar restaurante | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Prueba | P-028-03 | Consultar plato | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Prueba | P-028-04 | Encontrar recomendaciones | Pendiente | Por asignar
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | Prueba | P-028-05 | Evaluación de comprensión | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-01 | Definir operaciones críticas | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-02 | Establecer umbrales de rendimiento | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-03 | Instrumentar medición | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-04 | Ejecutar pruebas de respuesta | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-05 | Analizar resultados | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Tarea técnica | T-029-06 | Optimizar puntos críticos | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Prueba | P-029-01 | Tiempo de consulta | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Prueba | P-029-02 | Tiempo de búsqueda | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Prueba | P-029-03 | Tiempo de recomendación | Pendiente | Por asignar
HU-029 | Rendimiento | Media | Prueba | P-029-04 | Comportamiento bajo carga controlada | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Tarea técnica | T-030-01 | Revisar separación de responsabilidades | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Tarea técnica | T-030-02 | Definir límites entre móvil, API, BD y recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Tarea técnica | T-030-03 | Revisar consultas y acceso a datos | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Tarea técnica | T-030-04 | Documentar puntos de crecimiento | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Tarea técnica | T-030-05 | Ejecutar prueba básica de crecimiento | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Prueba | P-030-01 | Incremento de registros | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Prueba | P-030-02 | Incremento de consultas | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Prueba | P-030-03 | Separación de componentes | Pendiente | Por asignar
HU-030 | Escalabilidad | Media | Prueba | P-030-04 | Integridad bajo crecimiento | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Tarea técnica | T-031-01 | Identificar servicios externos críticos | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Tarea técnica | T-031-02 | Definir objetivo de disponibilidad del MVP | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Tarea técnica | T-031-03 | Implementar estados de error y fallback | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Tarea técnica | T-031-04 | Registrar incidentes | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Tarea técnica | T-031-05 | Ejecutar pruebas de indisponibilidad | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Prueba | P-031-01 | Servicio disponible | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Prueba | P-031-02 | Backend indisponible | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Prueba | P-031-03 | Recomendador indisponible | Pendiente | Por asignar
HU-031 | Disponibilidad | Media | Prueba | P-031-04 | Recuperación | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Tarea técnica | T-032-01 | Revisar configuración de autenticación | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Tarea técnica | T-032-02 | Configurar autorización por roles | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Tarea técnica | T-032-03 | Revisar protección de rutas | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Tarea técnica | T-032-04 | Revisar políticas de acceso a datos | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Tarea técnica | T-032-05 | Ejecutar pruebas de acceso no autorizado | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Prueba | P-032-01 | Acceso válido | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Prueba | P-032-02 | Acceso sin sesión | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Prueba | P-032-03 | Rol insuficiente | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Prueba | P-032-04 | Acceso a datos de otro usuario | Pendiente | Por asignar
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | Prueba | P-032-05 | Credenciales no expuestas | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-01 | Inventariar datos personales | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-02 | Clasificar datos usados por recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-03 | Definir propósito y acceso | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-04 | Revisar políticas de base de datos | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-05 | Documentar tratamiento de datos | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Tarea técnica | T-033-06 | Validar minimización de datos | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Prueba | P-033-01 | Acceso por rol | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Prueba | P-033-02 | Aislamiento de datos | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Prueba | P-033-03 | Datos mínimos | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Prueba | P-033-04 | Uso de datos del recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | Prueba | P-033-05 | Registro/documentación | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-01 | Definir estructura de carpetas y módulos | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-02 | Establecer convenciones de código | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-03 | Configurar lint/formateo | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-04 | Documentar decisiones técnicas | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-05 | Revisar dependencias | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Tarea técnica | T-034-06 | Realizar revisión de código | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Prueba | P-034-01 | Lint | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Prueba | P-034-02 | Formato | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Prueba | P-034-03 | Estructura modular | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Prueba | P-034-04 | Revisión de código | Pendiente | Por asignar
HU-034 | Mantenibilidad | Media | Prueba | P-034-05 | Documentación | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-01 | Definir contratos API | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-02 | Implementar validación de requests | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-03 | Implementar respuestas y errores | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-04 | Configurar cliente móvil | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-05 | Integrar backend-recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-06 | Documentar endpoints | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Tarea técnica | T-035-07 | Crear colección Postman | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Prueba | P-035-01 | Request válido | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Prueba | P-035-02 | Request inválido | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Prueba | P-035-03 | Error controlado | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Prueba | P-035-04 | Integración móvil | Pendiente | Por asignar
HU-035 | Integración mediante API | Alta | Prueba | P-035-05 | Integración backend-recomendador | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-01 | Consolidar matriz HU-requisito-prueba | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-02 | Preparar suite de pruebas | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-03 | Ejecutar pruebas funcionales | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-04 | Ejecutar pruebas no funcionales | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-05 | Registrar y clasificar defectos | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-06 | Ejecutar regresión | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Tarea técnica | T-036-07 | Preparar evidencia de aceptación | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Prueba | P-036-01 | Suite funcional | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Prueba | P-036-02 | Suite no funcional | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Prueba | P-036-03 | Regresión | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Prueba | P-036-04 | Defectos críticos | Pendiente | Por asignar
HU-036 | Calidad integral | Alta | Prueba | P-036-05 | Evidencia de aceptación | Pendiente | Por asignar

## Resumen
HU | Historia | Prioridad | Tareas técnicas | Pruebas | Total elementos
HU-001 | Registro de usuario | Alta | 6 | 5 | 11
HU-002 | Inicio de sesión | Alta | 6 | 5 | 11
HU-003 | Gestión del perfil | Media | 5 | 5 | 10
HU-004 | Explorar restaurantes | Alta | 5 | 4 | 9
HU-005 | Detalle del restaurante | Alta | 5 | 4 | 9
HU-006 | Consultar platos | Alta | 5 | 4 | 9
HU-007 | Consultar precios | Alta | 5 | 4 | 9
HU-008 | Consultar horarios | Alta | 5 | 4 | 9
HU-009 | Consultar ubicación | Alta | 5 | 4 | 9
HU-010 | Buscar opciones gastronómicas | Alta | 5 | 5 | 10
HU-011 | Filtrar resultados | Media | 5 | 4 | 9
HU-012 | Detalle de plato | Alta | 5 | 4 | 9
HU-013 | Registrar interacción | Alta | 6 | 5 | 11
HU-014 | Registrar preferencias | Alta | 6 | 5 | 11
HU-015 | Consultar historial de búsqueda | Media | 5 | 5 | 10
HU-016 | Generar recomendaciones | Alta | 7 | 6 | 13
HU-017 | Integrar motor de recomendación | Alta | 7 | 6 | 13
HU-018 | Visualizar recomendaciones | Alta | 5 | 4 | 9
HU-019 | Actualizar información gastronómica | Alta | 6 | 4 | 10
HU-020 | Gestionar restaurantes | Alta | 6 | 5 | 11
HU-021 | Gestionar platos | Alta | 6 | 5 | 11
HU-022 | Gestionar horarios | Media | 5 | 4 | 9
HU-023 | Gestionar ubicación | Media | 5 | 4 | 9
HU-024 | Evaluar recomendaciones | Alta | 6 | 5 | 11
HU-025 | Manejo de usuario nuevo | Alta | 5 | 4 | 9
HU-026 | Entrenamiento y evaluación del modelo | Alta | 9 | 4 | 13
HU-027 | Aplicación multiplataforma | Alta | 5 | 4 | 9
HU-028 | Usabilidad del MVP | Alta | 6 | 5 | 11
HU-029 | Rendimiento | Media | 6 | 4 | 10
HU-030 | Escalabilidad | Media | 5 | 4 | 9
HU-031 | Disponibilidad | Media | 5 | 4 | 9
HU-032 | Seguridad de acceso | Alta | 5 | 5 | 10
HU-033 | Privacidad de datos | Alta | 6 | 5 | 11
HU-034 | Mantenibilidad | Media | 6 | 5 | 11
HU-035 | Integración mediante API | Alta | 7 | 5 | 12
HU-036 | Calidad integral | Alta | 7 | 5 | 12